## Sprint1
Project name: |  | Phát triển nền tảng họp trực tuyến và tích hợp AI
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Đúng hạn
Start date: |  | 2025-03-18 |  |  | Muộn
End date: |  | 2025-04-30 |  |  | Trước thời hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Ngọc Ngọc Trung Bảo | 0 | 0
| 2 | Tôn Thất Diễn | 0 | 0
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 0 | 0
| 4 | Võ Văn Hoàng | 0 | 0
| 5 | Huỳnh Văn Nam | 0 | 0
| Tổng |  | 0 | 0
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint 1 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  | Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Nam |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Trang chủ | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng ký | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng nhập | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng xuất | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đổi mật khẩu | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho trang chủ | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông tin cá nhân | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 1 | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code trang chủ | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho đăng ký | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đăng ký | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho đăng nhập | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đăng nhập | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho đăng xuất | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đăng xuất | Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho đổi mật khẩu | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đổi mật khẩu | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho quản lý thông tin cá nhân | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý thông tin cá nhân | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testting | Kiểm tra trang chủ | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng đăng ký | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng đăng nhập | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng đăng xuất | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng đăng đổi mật khẩu | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng quản lý thông tin cá nhân | Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix-Bug | Sửa lỗi trang chủ | Bảo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng đăng ký | Nam, Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng đăng nhập | Duyên, Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng đăng xuất | Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng đổi mật khẩu | Duyên, Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý thông cá nhân | Nam, Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Re-Testting | Kiểm tra lại trang chủ | Duyên |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng đăng ký | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng đăng nhập | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng đăng xuất | Duyên |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng đổi mật khẩu | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng quản lý thông tin cá nhân | Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 retrospective | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  | Ước tính | 134 |  | 134 | 124 | 122 | 104 | 100 | 80 | 70 | 66 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Thực tế

## Sprint2
Project name: |  | Phát triển nền tảng họp trực tuyến và tích hợp AI
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Đúng hạn
Start date: |  | 2025-04-07 |  |  | Muộn
End date: |  | 2025-04-20 |  |  | Trước thời hạn
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Ngọc Ngọc Trung Bảo | 0 | 0
| 2 | Tôn Thất Diễn | 0 | 0
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 0 | 0
| 4 | Võ Văn Hoàng | 0 | 0
| 5 | Huỳnh Văn Nam | 0 | 0
| Tổng |  | 0 | 0
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | All team |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  | Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Hoàng, Nam |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Thiết kế giao diện tính năng liên hệ | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện tạo phòng họp | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện tham gia phòng họp | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện các tính năng giao tiếp trực tuyến | Bảo |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lý cuộc họp | Hoàng, Diễn |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Duyên, Nam |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho tính năng liên hệ | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo phòng họp | Nam |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tham gia phòng họp | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho các tính năng giao tiếp trực tuyến | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý cuộc họp | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 2 | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code front-end cho tính năng liên hệ | Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho tính năng liên hệ | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho tạo phòng họp | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho tạo phòng họp | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho tham gia phòng họp | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end tham gia phòng họp | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho các tính năng giao tiếp trực tuyến | Bảo, Duyên |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho các tính năng giao tiếp trực tuyến | Hoàng, Nam |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho quản lý phòng họp | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý phòng họp | Diễn |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Bảo, Duyên |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Nam, Diễn |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testting | Kiểm tra tính năng liên hệ | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng tạo phòng họp | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng tham gia phòng họp | Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng các tính năng giao tiếp trực tuyến | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng quản lý phòng họp | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix-Bug | Sửa lỗi tính năng liên hệ | Hoàng, Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng tạo phòng họp | Diễn, Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng tham gia phòng họp | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng các tính năng giao tiếp trực tuyến | Hoàng, Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý phòng họp | Diễn, Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Re-Testting | Kiểm tra lại tính năng liên hệ | Nam |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng tạo phòng họp | Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng tham gia phòng họp | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng các tính năng giao tiếp trực tuyến | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng quản lý phòng họp | Nam |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng thanh toán - Nâng cấp tài khoản VIP | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 2 retrospective | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  | Ước tính | 208 |  | 208 | 198 | 194 | 180 | 180 | 158 | 156 | 138 | 128 | 126 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 60 | 58 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Thực tế

## Sprint3
Project name: |  | Phát triển nền tảng họp trực tuyến và tích hợp AI
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Đúng hạn
Start date: |  | 2025-04-21 |  |  | Muộn
End date: |  | 2025-05-10 |  |  | Trước thời hạn
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Ngọc Ngọc Trung Bảo | 0 | 0
| 2 | Tôn Thất Diễn | 0 | 0
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 0 | 0
| 4 | Võ Văn Hoàng | 0 | 0
| 5 | Huỳnh Văn Nam | 0 | 0
| Tổng |  | 0 | 0
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint 3 |  | All team |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | Nam |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Thiết kế giao diện tạo lịch hẹn cuộc họp | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện lịch sử cuộc họp | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện báo cáo thống kê | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện AI tóm tắt cuộc họp | Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo lịch hẹn cuộc họp | Nam |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lịch sử cuộc họp | Duyên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho báo cáo thống kê | Diễn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho AI tóm tắt cuộc họp | Bảo, Hoàng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 3 | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code front-end cho tạo lịch hen cuộc họp | Diễn |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho tạo lịch hẹn cuộc họp | Hoàng |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho lịch sử cuộc họp | Bảo |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho lịch sử cuộc họp | Nam |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho báo cáo thống kê | Duyên |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho báo cáo thống kê | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho AI-Tóm tắt cuộc họp | Bảo |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho AI-Tóm tắt cuộc họp | Hoàng |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testting | Kiểm tra chức năng tao lịch hẹn cuộc họp | Nam |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng lịch sử cuộc họp | Duyên |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng báo cáo thống kê | Diễn |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chức năng AI-Tóm tắt cuộc họp | Duyên |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix-Bug | Sửa lỗi chức năng tao lịch hẹn cuộc họp | Diễn, Hoàng |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng lịch sử cuộc họp | Bảo, Nam |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng báo cáo thống kê | Duyên, Diễn |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng AI-Tóm tắt cuộc họp | Hoàng, Bảo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Re-Testting | Kiểm tra lại chức năng tao lịch hẹn cuộc họp | Nam |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng lịch sử cuộc họp | Duyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng báo cáo thống kê | Bảo, Hoàng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chức năng AI-Tóm tắt cuộc họp | Diễn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Release Sprint 3 | Sprint 3 review meeting | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | Sprint 3 retrospective | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
| Tổng |  | Ước tính | 202 |  | 202 | 192 | 190 | 170 | 170 | 150 | 140 | 140 | 134 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 78 | 48 | 48 | 28 | 20 | 10 | 0
Thực tế

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Bảo |  | Diễn |  | Duyên |  | Hoàng |  | Nam
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Tổng
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 0
|  |  |  | Ước tính | 0